|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Borås StadAlternativt förslag | **SKRIVELSE** | Sida1(1) |
| Datum2023-03-13 | Instans**Kommunstyrelsen**Dnr KS 2023-00110 2.4.2.0 |
|  |  |
|  |

# Anslagsbegäran Viskans park 2023

## Kommunstyrelsens beslut

Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 4,0 mnkr för Viskans park budgetåret 2023. Medlen finns avsatta i kommunens investeringsplan med sammantaget 90,0 mnkr för projektet Viskans park t.o.m. 2027.

[Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade fattat beslutet. Syftet är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet.

Beslutet ska kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor och därför får formuleringar såsom ”nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag”, ”avge skrivelse enligt förslag” inte användas. Beslutet får skrivas i punkt-form om det blir tydligare i ett sådant format.

Under denna rubrik anger du även eventuella reservationer i de fall ärendet expedieras internt. Lägg till en ny rubrik med formatet Rubrik 1 och skriv; Reservation ]

 [Sammanfattningen ska på kortfattat informera om vad ärendet i stora drag handlar om och varför det initierats.

Ta aldrig bort denna rubrik.

Sammanfattningen ska så långt det är möjligt kunna användas i protokollet. Den ska stämma överens med övrig text i skrivelsen. Fakta som inte återfinns i någon annan del av dokumentet ska heller inte vara en del av sammanfattningen.]

## Ärendet i sin helhet

Projektet Viskans park planeras och verkställs mot en investeringsram om 90 mnkr som löper över 6 år med start 2022 till avslut 2027. För varje nytt år eller vid behov framställs en anslagsbegäran från Tekniska nämnden med bedömt investeringsbehov respektive år. Nedan redovisas aktuell plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | Godkänd utgift mnkr | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Viskans park | 90 000 | 5 000 | 4 000 | 20 000 | 21 000 | 30 000 | 10 000 |

Tekniska nämnden beskriver att följande platser/insatser prioriteras från och med juni 2022 fram till och årsskiftet 2023/2024.

* Mittpunkten, genom en öppen gestaltningstävling vann Nyréns arkitekter att gestalta och projektera delar av Mittpunkten genom Stadsparken. Under våren 2023 kommer två av totalt fyra etapper att gestaltas, projekteras och börja byggas.
* Västerängsgatan, utveckling av ny entré till Rya Åsar samt kopplingen mellan naturreservatet och Viskans park.
* Evedalsgatan, i samband med att byggnation av ny ishall startar kommer gatan att omdanas med focus på oskyddade trafikanter. Förbättrad koppling till Viskans strand och en översyn av möjligheterna att skapa en eller flera torg i anslutning till ishallen kommer också att genomföras under 2023.
* Repslagaregatan, gestaltning och utformning i ett tidigt respektive sent skede. Uppförande av tillfälliga parkelement och trafiklösningar.
* Viskaslänten, gestaltning har inletts under 2022 med tungpunkt på en skötselplan för att "ta fram" parkens karaktär ur det urbana skogsområdet.
* Kyrkogårdsgatan, projektering påbörjad under 2022 och byggnation kommer att inledas under våren 2023 där gång- och cykelbanan breddas och förläggs till gatans norra sida med start från Druveforsgatan till Brodalsmotet

[Under denna rubrik beskrivs ärendet i sin helhet, hur ärendet initierats, vad som hänt hittills samt man kommit fram till och varför. Det är här själva utredningen av ärendet sker. Dela gärna upp en längre text i stycken och använd informativa underrubriker

I de fall ärendet kan beskrivas på högst en halv A4-sida kan rubriken Sammanfattning användas istället och man ersätter rubriken ”Sammanfattning” med Ärendet i sin helhet.

För att få en allsidig belysning av ett ärende kan nedanstående checklista användas:

* Omvärld, forskning, evidens?
* Statistik, uppföljning och analys?
* Lagstiftning, myndigheters förskrifter, praxis, rättssäkerhet?
* Vision 2025, andra styrdokument, tidigare beslut?
* Konsekvenser avseende ekonomi, organisation, miljö och brukare/medborgare?
* Samråd och dialog med intressenter i ärendet, t ex. medborgare, andra myndigheter eller förvaltningar i kommunen, berörda organisationer, pensionärsråd?]

## Beslutsunderlag

1. KS-skrivelse

2. Tekniska nämndens skrivelse

[Här anges de handlingar som ska skickas med till nämnden. Handlingarna ska vara daterade och uppställda i den ordning som handlingarna ska ligga när de skickas till nämnden.]

 [Under denna rubrik anges när ärendet har samverkats med de fackliga organisationerna. Är det ingen samverkan tar du bort rubriken]

## Beslutet expedieras till

1. Tekniska nämnden

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD)

Kommunalråd Ledamot