Alternativt förslag KD/M

14. Anslagsframställan Rydsvägen LSS

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den totala summan för projektet har ökat med 6,7 MSEK (36%) jämfört med projekteringsframställan i maj 2021. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen

*att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas längre fram i syfte att sänka totalkostnaden*

*att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024*

*att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023*