## UH-planer
|  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
[6 empty] | Summa belopp |  |  |  |  | Summa belopp |  |  |  | Summa belopp |  |  |  | Summa belopp
[6 empty] | 42342452 |  |  |  |  | 42530452 |  |  |  | 38601625 |  |  |  | 21694264
|  | Kolumn1 | Komponentgrupp | Obligatorisk beskrivning | Tid/månad | Belopp (minst 90 tkr) |  | Komponentgrupp | Obligatorisk beskrivning | Tid/månad | Belopp (minst 90 tkr) | Komponentgrupp | Obligatorisk beskrivning | Tid/månad | Belopp (minst 90 tkr) | Komponentgrupp | Obligatorisk beskrivning | Tid/månad | Belopp (minst 90 tkr)
114610 Anders Lidén
45080 | Balsampoppeln | 6 | Yttre Ytskikt | Tvätta fasad/ Måla simms | Aug- Okt | [10 empty] | Yttre ytskikt | Takbyte | Maj- Okt | 580000
45261 | Nordtorp | 6 | Inre ytskikt | Målning/ mattbyte | Juni - Sept | 150000 | 1 | Mark | Lekutrustning | Mars-Sept | 450000 | Inre Ytskikt | Målning | Juni - Sept | 150000
45395 | Götagården | 6 | Yttre Ytskikt | Tvätta fasad/ Måla | Maj-Sept | 350000
45401 | Linnéagården | [10 empty] | Yttre Ytskikt | Omläggning papptak | Mars-Junli | 300000
45401 | Linnéagården | 6 | Yttre Ytskikt | Målning | Apr- Sept | [10 empty] | Inre ytskikt | Målning | Jan- Mars | 100000
45402 | Lorensbergsgården
45413 | Fristad Brandstation
45417 | Kristinegården
45421 | Viskafors Brandstation
45426 | Gutta Brandövningsplats | 6 | Yttre Ytskikt | Fasad | Mars- Juni | 385000
45428 | Borås Brandstation | 6 | Inre Ytskikt | Målning | Apr-sept | 150000 | [5 empty] | Yttre ytskikt | Takbyte | Apr- Sept | 550000
45428 | Borås Brandstation | [5 empty] | 6 | Inre ytskikt | Målning | Sept- Dec | 150000 |  |  |  |  | Yttre ytskikt | Takbyte | Apr- Sept | 600000
45429 | Borgstena Brandstation | [14 empty] | Installation | Värmepump | Maj-Okt | 100000
45437 | Hedared Brandstation
45441 | Dalsjöfors Brandstation | [5 empty] | 6 | Inre ytskikt | Målning | Juni-Aug | 100000 |  |  |  |  | Yttre ytskikt | Dörr | Mars-Juli | 150000
45452 | Tandklinik
45453 | Rullan | 1 | Mark | Gården | Jan-Mars | 150000
45453 | Rullan | 6 | Yttre ytskikt | Målning Fasad | Apr-Juli | 100000 | [5 empty] | Inre Ytskikt | Inv Målning | Jan- Mars | 100000
45454 | Björkgården | 1 | Mark | Asfaltering del av gård | April-Sept | 300000 | 6 | Yttre ytskikt | Målning | sept-dec | 150000 |  |  |  |  | Mark | Staket | April-Sept | 110000
45454 | Björkgården
45455 | Ekegården | 6 | Yttre ytskikt | Utv målning | Mars-Juli | 250000 | [5 empty] | Inre Ytskikt | Inv Målning | Jan- Mars | 100000
45505 | Förskolan Lärkan | 6 | Yttre ytskikt | Konstgräs runt rutch | Maj-Sept | 285000 | [5 empty] | Yttre ytskikt | Utv målning | Juni- Sept | 150000
45410 | Silverpoppelns förskola
45704 | Kullagården | [5 empty] | 6 | Yttre ytskikt | Målning | Aug-Sept | 100000
45704 | Kullagården
45711 | Hedvigsborgsgården | [5 empty] | 6 | Inre ytskikt | Målning | Juni-Aug | 100000 | Installation | Belysning | Feb-Okt | 300000 | Mark | Staket | Maj-Okt | 120000
45714 | Kvarnens Förskola | [5 empty] | 6 | Inre ytskikt | Målning | Jan-Apr | 120000 |  |  |  |  | Yttre ytskikt | Målning | Mars - Juni | 90000
45715 | Melltorps Förskola
45850 | Daltorpskolan | 6 | Yttre ytskikt | Målning | April- Juli | 125000 | [5 empty] | Yttre ytskikt | Målning | April- Juli | 200000
45850 | Daltorpskolan | 6 | Inre Ytskikt | Målning | Mars-Juli | 125000 | 3 | Fönster | Byte fönster Hus A-D | Feb- Maj | 550000 | Inre Ytskikt | Målning | Maj - Juni | 150000 | Yttre ytskikt | Målning Hus A | Maj - Juni | 150000
45850 | Daltorpskolan | [5 empty] | 6 | Yttre ytskikt | Målning fasad | Maj-Sept | 350000 |  |  |  |  | Yttre ytskikt Daltorphallen | Målning fasad | Maj-Sept | 250000
45851 | Moldeparkens Förskola | [5 empty] | 6 | Yttre ytskikt | Fasad | Aug-Okt | 100000
45851 | Moldeparkens Förskola | [5 empty] | 1 | Mark | lekgård | Apr-Sept | 380000
45852 | Svedjeskolan | 3 | Tak | Papptak | Mars-Juli | 285000 | [5 empty] | Mark | Lekgård | Mars-Juli | 100000
45852 | Svedjeskolan | 6 | Yttre Ytskikt | Målning | Maj-Sept | 145000
45853 | Kristinebergskolan | 6 | Inre ytskikt | Målning inv | Nov - Dec | 100000 | 6 | Yttre Ytskikt | Fsad | Nov - Dec | 200000 | Yttre Ytskikt | Målning | Mars-Juli | 250000 | Inre ytskikt | Målning inv | Nov - Dec | 220000
45853 | Kristinebergskolan | 6 | Yttre Ytskikt | Konstgräs | Apr-Sept | 175000
45889 | Sandgärdskolan
45889 | Sandgärdskolan | 6 | Inre Ytskikt | Målning | Feb-Juni | 150000 | [9 empty] | Inre Ytskikt | Målning | Maj-Nov | 180000
45889 | Sandgärdskolan | 3 | Fönster | Fönsterbyte | Juni-Okt | 150000 | 3 | Fönster | Verkstadsbyggnad | Maj-Okt | 420000 | Fönster | Fönsterbyte | Feb-April | 450000 | Fönster | Fönsterbyte | Feb-April | 380000
45889 | Sandgärdskolan | [5 empty] | 6 | Inre ytskikt | Målning inv | Nov - Dec | 120000
45890 | Sandaredskolan | [5 empty] | 5 | Installation | Belysning | Feb-Okt | 350000 | Mark | Konstgräs,Lekgård | Mars-Okt | 550000
45890 | Sandaredskolan | 6 | Yttre Ytskikt | Konstgräs | Mars- Maj | 250000 | 6 | Inre Ytskikt | Målning inv | Mars- Juni | 150000 | Inre Ytskikt | Målning inv | Mars- Maj | 120000 | Yttre ytskikt | Målning Hus A | Maj - Juni | 150000
45891 | Sjömarkenskolan | [10 empty] | Inre Ytskikt | Målning | Maj- Okt | 150000
45891 | Sjömarkenskolan | [14 empty] | Inne Ytskikt | Målning | Maj-Nov | 200000
45892 | Sandhultskolan | 6 | Yttre ytskikt | Målning | Maj- Sept | 125000 | [5 empty] | Inre Ytskikt | Målning | Sept- Nov | 150000 | Yttre ytskikt | Takbyte | Apr- Sept | 500000
45892 | Sandhultskolan | 6 | Inre ytskikt | Målning | April- juni | 125000 | 1 | Mark | Lekgård | Mars-Nov | 450000 | Yttre Ytskikt | Målning | April- Sept | 250000 | Inre ytskikt/Yttre ytskikt | Målning | April- juni | 250000
TOTALT: | 3875000
114615 Alen Muftic
45034 | Rosenv.6/Villan
45172 | Klockarbolet
45363 | Biskopsmössan | [10 empty] | Inre samt yttre ytskikt | målning fasad och fönster (fasad mot stora vägen) |  | 101625
45376 | Ryggåsstugorna
45398 | Kröcklinggården | [5 empty] | 3 | Tak, fasad, fönster | Takbyte betongpannor |  | 250000
45412 | Frufällegården | [10 empty] | Tak, fasad, fönster | Takbyte skolbyggnad |  | 500000
45431 | Musikens Hus
45434 | Ljungagården | 1 | Markanläggning | Lekutrustning |  | 100000
45435 | Munkågården | [10 empty] | Inre samt yttre ytskikt | utv målning |  | 200000
45436 | Skogsstjärnan | 1 | Markanläggning | Lekutrustning |  | 350000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning av sophus |  | 100000
45543 | Alidebergsbadet | [10 empty] | Tak, fasad, fönster | Takbyte papp, maskinhus ca350 m2 |  | 150000
45544 | Borås Simarena
45551 | Fristadshallen
|  | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Byte polykarbonatskivor läktare |  | 150000
45569 | Hedens IP
45721 | Tallbackens förskola
45872 | Erikslund vaktmästarbostad
45880 | Fristadskolan/Gula skolan | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av hemkunskapsalar |  | 450000 | 3 | Tak, fasad, fönster | papptaksbyte slöjdens hus |  | 700000 | Tekniska installationer | Byte av ventilationsmotorer till EC fläktar. |  | 300000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Tvätt av tak samt målning sims. |  | 250000 | [5 empty] | Tak, fasad, fönster | Takbyte skolbyggnad |  | 500000
|  | 5 | Byte hiss | Skruvhiss l7758980 (år 1995) |  | 300000
45882 | Kil/Slättängskolan | 3 | Tak, fasad, fönster | Entrédörrar |  | 400000 | 5 | Tekniska installationer | Byte av styrsystem |  | 500000 | Tak, fasad, fönster | Takbyte skolbyggnad |  | 900000
|  | 5 | installationer | Byte av kyl/frys |  | 150000 | [5 empty] | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Skruvhiss reg. L9958992 år 1996 |  | 300000
45883 | Borgstensskolan | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Tvätt av tak samt målning av sims |  | 200000 | 1 | Markanläggning | Asfaltering av stora skolgården |  | 500000 | Tekniska installationer | Byte av styr |  | 400000
45884 | Hedås Hemvärnsgård
45885 | Nya Asklandaskolan | [10 empty] | Markanläggning | Lekutrustning |  | 500000
45886 | Asklanda gym/simhall | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av förråd |  | 70000 | 3 | Tak, fasad, fönster | Ev. Foga om fasad |  | 150000 | Tekniska installationer | Värmeåtervinning av ventilation. |  | 200000
[7 empty] | 5 | Tekniska installationer | Styrsystem byts, Hissmaskineri byts, |  | 300000
45893 | Bredaredskolan | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Mattbyte källarplan |  | 150000 | 5 | Byte hiss | Skruvhiss reg. L9287707 år 1992 |  | 300000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning sims samt en avdelning på växthuset |  | 200000 | 3 | Tak, fasad, fönster | Takbyte skolbyggnad |  | 900000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Byte köksinredning |  | 150000
45559 | Byttorps IP | 3 | Tak, fasad, fönster | Byte av tak, gamla delen |  | 400000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av korridor samt HWC |  | 350000
45900 | Sjöboskolan | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Tvätt och målning sims. |  | 300000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av köket i personalrummet |  | 200000 | Tak, fasad, fönster | Takbyte skolbyggnad |  | 900000
|  | 1 | Markanläggning | Asfaltering på gården för fritids |  | 150000 | 5 | Tekniska installationer | Styrbyte Konvertera Fläktarna. |  | 400000
45544 | Borås Simarena | 3 | Tak, fasad, fönster | Renovering av tak
45886 | Asklanda gym/simhall
TOTALT: | 3770000
114620 Fredrik Gustafsson
45067 | Brännerigården | [14 empty] | Markanläggning | Dränering och markarbeten | April / Aug | 600000
45221 | Ålgården museum
45221 | Ålgården museum | [10 empty] | Tak, fasad, fönster | Ny papp på lågdelen | april / Juni | 150000
45254 | Ryttaren
45257 | Springaren
45368 | Annelundsvillan | 3 | Tak, fasad, fönster | Renovering av skorsten och imkanaler | april / aug, | 150000
45373 | Vattentornet
45381 | Brygghuset | [10 empty] | Tak, fasad, fönster | Tak, fönster och fasadarbete | april / juli | 400000
45383 | Ramnaparken | 3 | Tak, fasad, fönster | Tak, fasad och målningsarbeten | april / aug, | 400000 | 3 | Tak, fasad, fönster | Tak, fasad och målningsarbeten | aug / okt | 400000 | Tak, fasad, fönster | Tak, fasad och målningsarbeten | aug / okt | 400000 | Tak, fasad, fönster | Tak, fasad och målningsarbeten | aug / okt | 400000
45383 | Ramnaparken
45384 | Kulturhuset | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Byte av belysning | mars/aug | 150000 | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Uppdatering Sprinkler | maj / aug | 250000 |  |  |  |  | Tak, fasad, fönster | Tak, fasad och målningsarbeten | maj / aug | 500000
45387 | Rådhuset | [10 empty] | Tak, fasad, fönster | Omfogning av fasad | sept / dec | 2000000 | Tak, fasad, fönster | Omfogning av fasad | sept / dec | 1500000
45387 | Rådhuset | 3 | Tak, fasad, fönster | Fönster oljas och granit blästras, foglagning. | mars / aug | 200000 | [5 empty] | Inre samt yttre ytskikt | invändig målning översyn av källare | maj / aug | 200000 | Inre samt yttre ytskikt | invändig målning | maj / aug | 150000
45389 | Kulturskolan | [5 empty] | 3 | Tak, fasad, fönster | Takbyte Adm-huset Nytt shingel, plåt och lagning av skorstenar. | maj / aug | 2500000
45389 | Kulturskolan | 3 | Tak, fasad, fönster | Målningsarbeten fasadarbete Adm huset samt oljning av ekdörrar. | maj / juni | 100000
45389 | Kulturskolan
45403 | Solbacken
45406 | Flamenska gården | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Källarrenovering | jan / mars | 150000
45471 | Björkhaga | [14 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av kök och massagolv |  | 250000
45552 | Viskaforshallen | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Byte av duchblandare central och paneler | jan / april | 150000
45565 | S-E Vallen
45570 | Svanehovs IP
45930 | Viskaforsskolan | 1 | Markanläggning | Cykelställ, trappor och murar, buskage | april / juni | 250000 | [9 empty] | Markanläggning | Marksten och murar | april / juni | 150000
Hus A Bibliotek
| Hus B | [5 empty] | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Nytt ventilationsaggregat | maj / aug | 300000
Hus C
Hus T
| Hus D | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Underhåll av badet, Ny rening, omfogning, styrning. | juni / aug | 200000
| Hus D | 3 | Tak, fasad, fönster | Byte skärmtak, målning samt grönfri | maj / sept | 100000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | ombyggnad av lärardusch | maj / juni | 100000
| Hus F G | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Byte av köksutrustning | juni / aug | 350000 | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Byte av köksutrustning | juni / juli | 250000 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Byte av köksutrustning | juni / juli | 250000 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Byte av köksutrustning | juni / juli | 250000
| Hus F G | [5 empty] | 3 | Tak, fasad, fönster | Målning av tak | april / sept | 400000
| Hus I | [5 empty] | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Byte gamla armaturer | juni / juli | 150000 | Tak, fasad, fönster | Byte gamla otäta valvfönster | juni / juli | 200000 | Tak, fasad, fönster | Byte gamla otäta valvfönster | juni / juli | 135000
| Hus I | 3 | Tak, fasad, fönster | Målning,Tvätt och grönfribehandling | maj / sept | 100000
Hus K
Hus L
45931 | Kinnarummaskolan | [10 empty] | Tak, fasad, fönster | Nytt tak mellan lågdel och högdel | maj / aug | 450000
45931 | Kinnarummaskolan
45932 | Svaneholmskolan | 1 | Markanläggning | Renovering av atrium, mark och beskärning | juni / dec | 1700000
45932 | Svaneholmskolan | 3 | Tak, fasad, fönster | Nya fönster gymnastiksal |  | 150000
45932 | Svaneholmskolan
45932 | Svaneholmskolan | [14 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Ommålning och uppfrächning invändigt | feb / mars | 200000
45932 | Svaneholmskolan
45973 | Almenäs servering
45975 | Almenäs ladugård | [14 empty] | Tak, fasad, fönster | Fasad och fönsterrenovering | juni / juli | 150000
TOTALT: | 4000000
114640 Per-Erik Rylander
45339 | Magasinsgatan 16
45358 | Positivgården
45385 | Fullmäktigehuset | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Måla fönster och frisplåtar | Augusti | 1200000 | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Byte hiss tryckeri |  | 200000 | Inre samt yttre ytskikt | Hus 5-6 Väggar, tak och golv |  | 1200000
45385 | Fullmäktigehuset | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Tak |  | 1200000
45385 | Fullmäktigehuset
45386 | Stadshuset | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Hus 3 olja fönster simser | Juni-juli | 250000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Väggar, tak och golv |  | 300000 | Inre samt yttre ytskikt | Tak |  | 600000 | Inre samt yttre ytskikt | Väggar, tak och golv |  | 300000
45386 | Stadshuset | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Väggar, golv och tak | December | 350000 | [5 empty] | Tekniska installationer | Armaturer allm. utr. |  | 1300000 | Tekniska installationer | Ventilation |  | 800000
45386 | Stadshuset
45386 | Stadshuset
45386 | Stadshuset | 1 |  | Dieseltank reservkraft | April | 750000
45397 | Norrbygården | 1 | Markanläggning | Lekutrustning | Maj | 300000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Väggar, tak och golv |  | 250000
45405 | Hemgården | 1 | Markanläggning | Dagvatten ytskikt | Juni-juli | 550000
45422 | Byttorpsklint | 3 | Tak, fasad, fönster | Fönster Korttiden | September | 250000
45422 | Byttorpklint | 4 | Vitvaror | Tvätt, tork, disk | November | 200000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Väggar, tak och golv |  | 300000 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Hiss nr.1 |  | 475000 | Inre samt yttre ytskikt | Väggar, tak och golv |  | 300000
45422 | Byttorpklint | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Papptak | Maj | 775000 | [5 empty] | Markanläggning | Lekredskap |  | 300000 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Relining |  | 600000
45422 | Byttorpklint | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Väggar, golv och tak | December | 250000
45472 | Sjöhagenskolan
45511 | Pav. Byttorpskolan
45545 | Saltemad
45700 | Kronängsgården | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Nytt förrådshus | Sept. |  | 4 | Vitvaror | Köksutrustning |  | 150000
45710 | Parkgården | [5 empty] | 4 | Vitvaror | Spis, ugn, kokeri |  | 400000 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Hissbyte |  | 175000
45719 | Kärnhuset Hestra
45722 | KreaNova förskola | [14 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Fasad |  | 600000
45801 | Funningeskolan
45830 | Byttorpskolan
45831 | Norrbyskolan | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Väggar, golv och tak | Juli | 150000 | 4 | Vitvaror | Köksutr. |  | 400000 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Relining |  | 500000 | Tekniska installationer | Ventilation |  | 1000000
45831 | Norrbyskolan
45910 | Särlaskolan
TOTALT: | 5025000
114640 Niclas Örn
45370 | Hofnäs | [10 empty] | Installationer | Fettavskiljare |  | 300000
45370 | Hofnäs
45399 | Milstensgården
45414 | Hässlegården
45414 | Hässlegården
45418 | Kerstinsgården | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Invändig renovering, eventuellt 2023). |  | 575000 | Inre samt yttre ytskikt | Invändig renovering. |  | 500000 | Inre samt yttre ytskikt | Invändig renovering. |  | 500000
45432 | Berggården
45432 | Berggården
45432 | Berggården
45444 | Lövängen | 1 | Markanläggning | Slänt mm. |  | 650000
45444 | Lövängen
45445 | Skogsgläntan | 3 | Tak, fasad, fönster | Taktvätt / /behandling mm. |  | 450000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Invändig renovering. |  | 575000 | Inre samt yttre ytskikt | Invändig renovering. |  | 500000
45445 | Skogsgläntan
45447 | Boråsvägen 9
45701 | Ängsgården | 1 | Markanläggning | Asfaltering mm. |  | 650000 | [5 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Fönster mm. |  | 1000000
45701 | Ängsgården | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning |  | 100000
45713 | Bäckaryd
45800 | Bodaskolan
45800 | Bodaskolan
45820 | Myråsskolan
45821 | Fjärdingskolan | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Fasad idrottshall mm. |  | 700000 |  |  |  |  | Inre samt yttre ytskikt |  |  | 1000000
45821 | Fjärdingskolan | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Idrottshallen, HWC tjejernas omkl. Samt lärarrum. |  | 200000 |  |  |  |  | Tekniska installationer | Vikvägg idrotthall |  | 250000
45821 | Fjärdingskolan
45840 | Dalsjöskolan | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Nytt styrsystem inkl. ventilation hemkunskapen. |  | 1450000 | [5 empty] | Stomme/grund | Rivning av skorsten |  | 300000
45840 | Dalsjöskolan | 3 | Tak, fasad, fönster | Taktvätt / /behandling mm. Del 2. |  | 600000
45841 | Tummarpskolan
45842 | Aplaredskolan | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning |  | 100000 |  |  |  |  | Inre samt yttre ytskikt |  |  | 1000000
45842 | Aplaredskolan | [5 empty] | 1 | Markanläggning | Plats för sopkärl. |  | 150000
45843 | Dannikeskolan
45844 | Gånghesterskolan
45845 | Målsrydskolan | [10 empty] | Tak, fasad, fönster. | Fasad lågdelen. Lagning samt målning. |  | 300000
45845 | Målsrydskolan | [5 empty] | 5 | Tekniska installationer | Byte av hiss enligt lista. (kollas) | Sommarlov | 300000
45846 | Rångedalaskolan | [5 empty] | 5 | Tekniska installationer | Byte av hiss enligt lista. (kollas) | Sommarlov | 300000
45846 | Rångedalaskolan
45847 | Äsperedskolan | [5 empty] | 3 | Tak, fasad, fönster | Underhåll av plåttak mm del 1. |  | 1000000 | Inre samt yttre ytskikt | Del 2. |  | 650000
45847 | Äsperedskolan
45847 | Äsperedskolan | [10 empty] | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Hissnr: L0314732 & L0314724. |  | 400000
45508 | Kärrabackens förskola
TOTALT: | 3900000
114650 Annie Flack
45391 | Sjöbogården | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | byta innerdörrar |  | 250000 | 3 | Tak, fasad, fönster | Renovera delar av fasad och entreer |  | 300000 | Markanläggning | Lekutrustning, byta ut klätterställning + sandlåda |  | 400000 | Tak, fasad, fönster | Takbyte |  | 200000
45391 | Sjöbogården |  |  |  |  | 0 | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | renovera kök på 3 avdelningar |  | 400000 |  |  |  | 0
45419 | Skattkistan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Markanläggning | Lekredskap |  | 450000
45460 | Vildmarkens förskola |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45870 | Erikslundskolan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45870 | Erikslundskolan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45872 | Erikslund vaktmästarbostad |  |  |  |  | 0 | 1 | Markanläggning | Lekutrustning | Maj | 450000 |  |  |  | 0
45416 | Bodagården | 1 | Markanläggning |  | apr-jul | 250000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45719 | Kärnhuset Hestra |  |  |  |  | 0 | 1 | Markanläggning | Lekutrustning | Maj | 450000 | Installationer | storköksutrustning |  | 200000 | Inre samt yttre ytskikt | Inre målning |  | 200000
45719 | Kärnhuset Hestra |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Inre samt yttre ytskikt |  |  | 100000
45404 | Hällegården |  |  |  |  | 0 | 4 | Vitvaror |  |  | 200000 |  |  |  | 0
45860 | Engelbrektskolan | 6 | Inre samt yttre ytskikt | målning invändigt | Juni-Aug | 200000 | 5 | Installationer | storköksutrustning |  | 300000 | Installationer | storköksutrustning |  | 300000
45860 | Engelbrektskolan | 1 | Markanläggning | lekredskap | mars-jul | 200000 | 6 | inre samt yttre ytskikt |  |  | 200000
45861 | Bergdalskolan | 2 | Stomkomplettering | insynsskydd omklädningsrum |  | 90000 | 6 | inre samt yttre ytskikt | målning invändigt projekt finns 61007, flyttat från 2022 | mars-april | 100000
45861 | Bergdalskolan | 1 | Markanläggning | reparationer, konstgräs, lekredskap | mars-jul | 350000 | 6 | inre samt yttre ytskikt | inre målning |  | 200000
45861 | Bergdalskolan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45396 | Mariagården | 1 | Markanläggning | total upprustning av gård | april-maj | 1000000 | 5 | Installationer | Hissrenovering enl. hisslistan (eventuellt) |  | 350000
45396 | Mariagården |  |  |  |  | 0
45509 | Sagavallens förskola |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45702 | Tokarpsbergs förskola | 3 | Tak, fasad, fönster | Byte fönster och ytterdörrar |  | 1200000 | 3 | Tak, fasad, fönster | Ev. input vid utbyggnad |  | 500000 | Tak, fasad, fönster | Ev. input vid utbyggnad |  | 500000
45702 | Tokarpsbergs förskola |  |  |  |  | 0 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | måln. Mattbyte mm |  | 500000 | Inre samt yttre ytskikt | måln. Mattbyte mm |  | 500000
45702 | Tokarpsbergs förskola |  |  |  |  | 0 | 1 | Markanläggning | lekutrustning |  | 300000 | Markanläggning | Lekredskap |  | 450000
45712 | Liljebergets förskola | 3 | Tak, fasad, fönster | Tak- tvätt och målning | mars | [5 empty] | 0 | Installationer | storköksutrustning |  | 200000
45718 | Östermalmsgården | 2 | Stomkomplettering | Byta sista skärmtaket | jul-sep | 100000 |  |  |  |  | 0 | Inre samt yttre ytskikt |  |  | 200000
45832 | Virvelvinden |  |  |  |  | 0 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Inre |  | 200000 |  |  |  | 0 | Markanläggning | Lekredskap |  | 450000
45358 | Positivgården |  |  |  |  | 0 | 3 | Tak, fasad, fönster | Takbyte (betongpannor) |  | 150000 | Vitvaror | Byte av vitvaror |  | 100000 | Inre samt yttre ytskikt | Fasad |  | 250000
45432 | Berggården (naturleken) | 6 | Inre samt yttre ytskikt | målning invändigt | feb | 100000 |  |  |  |  | 0 | Markanläggning | Asfaltering parkering |  | 200000
45713 | Bäckaryds förskola |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Installationer | storköksutrustning |  | 200000
45408 | Marklandsparken |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45414 | Hässlegården | 1 | Markanläggning | Upprustning av gård | mars-aug | 800000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45871 | Engelska skolan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Markanläggning | Lekredskap |  | 450000
TOTALT: | 4540000
114660 Jennie Ribba
45355 | Hemvärnsgården/Ålgården
45341 | Björbostugan
45345 | Parkhallen
45348 | Parkteatern | 3 | Fönster | Spec. äskade medel. Justering av portar, tröskel och golvmatta | Jan-mars | 500000
45372 | Göteborgsvägen 130
45003 | Göteborgsvägen 134
45423 | Sjöboklint | [5 empty] | 3 | Tak, fasad, fönster | Renovering balkonger + mindre del av tak mot söder | Mars-Sept | 500000
45423 | Sjöboklint | 6 | Inre samt yttre ytskikt
45423 | Sjöboklint
45423 | Sjöboklint | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? | Mars - Maj |  | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? |  |  | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? |  |  | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ?
45423 | Sjöboklint | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning patientskift (120') samt färdigsställande storkök fr 2022 (500')" | Jan - Dec | 620000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 200000 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 200000 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 200000
45424 | Rörvik
45424 | Rörvik | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering toaletter i personalhuset | Jan-April | 150000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Utbyte av linoliuem mattor | Feb-maj | 250000 | Inre samt yttre ytskikt | Målning fasader | mars-maj | 350000 | Inre samt yttre ytskikt
45470 | Hestra Midgård | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning patientskift samt utbyte sportgolv idrottshallen | Jan - Dec | 1600000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 200000 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 400000 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 150000
45470 | Hestra Midgård | 1 | Markanläggning | Nya linjer parkering vid Tonys samt utbyte cykelställ | Maj-Aug | 100000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Idrottsgolv, utbyte av trä pga svikt och genomtramp | Maj-aug | 1500000 | Inre samt yttre ytskikt |  |  |  | Inre samt yttre ytskikt
45470 | Hestra Midgård | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? |  |  | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? |  |  | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? |  |  | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ?
45474 | Våglängdsgtan 153 | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Storköksutrustning |  |  | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Storköksutrustning |  |  | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Storköksutrustning |  |  | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Storköksutrustning
45474 | Våglängdsgtan 153 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 100000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 210000 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 300000 | Inre samt yttre ytskikt | Inv. målning och mattbyten utförs i samband med "patientskiften" | Jan - Dec | 250000
45474 | Våglängdsgtan 153 | [5 empty] | 4 | Vitvaror | Tvätt/torktumlare | Jan-Dec | 150000 | Vitvaror |  |  |  | Vitvaror | Tvätt/torktumlare
45475 | Våglängdsgtan 153 | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? | Jan-April | Sista avdelningen! | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? |  |  | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ? |  |  | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Utbyte av armaturer till LED , Energibidrag ?
45574 | Sörbo rastplats
45276 | Vesslan/Kråkan
45030 | Gånghester stationshus | 1 | Markanläggning | Spec. äskade medel. Inhägning av område för minska skadegörelse o uthyrning | mars-okt | 500000
45309 | Sörbo Söderholm 1 | 2 | Stomkomplettering | Spec- äskade medel. Utbyte av yttertrappa som är fallfärdig. | april-oktober | 100000
45491 | Ramnalid lada | 3 | Tak | Spec. äskade medel. Säkra upp tak så de ej rasar in mer… | April-okt | 900000
45135 | Svinåsagård
45137 | Kvarnen i Rydboholm
TOTALT: | 4570000
114670 Vesa Myllylä
45012 | Sandevi | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Duschutrymmen mm | Maj | 1032452 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 3 | Tak, fasad, fönster | Pannbyte inkl. papp., läkt, rännor och stuprör | Juni | 700000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Ommålning fasad | Juni | 300000
45425 | Hulta ängar |  | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av 6 st rum korttid |  | 0 |  | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av 6 st rum korttid |  | 0 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av 6 st rum korttid |  | 0
|  |  | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av köksö kortid 1 eller 2 |  | 0 |  | Övrigt
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Massagolv storkök |  | 500000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Yttre inoljning av träpartier |  | 200000
45507 | Kransmossens förskola
45546 | Boråshallen | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Nytt golv A-hall (begärt extra pengar) |  | 0 | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Ventilation fight gym |  | 300000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning av vägg bowlinghall |  | 200000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Badminton klubblokaler renovering |  | 100000
|  | 3 | Tak, fasad, fönster | Omläggning papptak, delar av A-hall etapp 2 |  | 0
|  | 3 | Tak, fasad, fönster | Omläggning papptak, delar av B-hall |  | 0
45547 | Ishallen | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning pist B-hall |  | 0 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning pist B-hall |  | 345452
|  | 5 | Tekniska installationer | Ompackning växlare till aggregat KA10 (gjort 2022) |  | 0 | 5 | Tekniska installationer | Kylkompressorrenovering KA11 kompressor 2 |  | 200000
|  | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Hissrenovering |  | 0 | 5 | Tekniska installationer | Hissrenovering |  | 500000
45548 | Lundbyhallen
45549 | Dalsjöhallen | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Nya dörrpartier inomhus | Juni | 200000 |  | Tak, fasad, fönster | Omläggning papptak och tilläggsilolering Idrottshall |  | 0
45550 | Sandaredshallen
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Fogomläggning bassänger |  | 250000
45553 | Skateboardhallen
45554 | Borås Tennis o Boulecenter | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Nytt papptak ovan C-hall |  | 2400000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Etapp 3 omklädningsrum |  | 500000 | 6 |  | Nytt papp- alt. plåttak ovan lägenhet |  | 500000
45555 | Stadsparksbadet
|  | 5 | Tekniska installationer | Nytt styr- och regler samt gejdrar Undervisningsbassäng |  | 250000
45562 | Ryda IP
45563 | Sjöbovallen
45568 | Dalsjöfors IP
45572 | LFF Förråd
45577 | Kronängs IP
45708 | Sörmarksgården | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Uppdatering av lek och målningsrum (2 st) |  | 300000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning, mattor |  | 300000 | Inre samt yttre ytskikt | Målning, mattor |  | 400000
[12 empty] | Tekniska installationer | Byte av vent.aggregat |  | 500000
45920 | Trandaredskolan | 3 | Tak, fasad, fönster | Bye av bandtäckning hus x | April | 0 | 3 | Tak, fasad, fönster | Bye av bandtäckning hus Gymnastiksal | April | 0
|  |  | Övrigt | Avvakta stora renoveringen 2026? 2 840 000 tagit till annat |  |  |  |  | Avvakta stora renoveringen 2026? 2 840 000 tagit till annat
45921 | Ekarängskolan
|  | 1 | Markanläggning | Ny linbana |  | 200000 |  | Övrigt |  |  |  | Tak, fasad, fönster | Betongpannor byte hus 4 och 1 och 2 |  | 2500000
|  | 1 | Markanläggning | Fettavskiljare |  | 0 |  | Övrigt
45923 | Östergårdskolan
TOTALT: | 4732452
114680 Kjell Andersson
45382 | Vävskolan | [10 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Renovering ytskikt |  | 300000
45542 | Viskastrandsgymnasiet
[7 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning inre och yttre ytskikt |  | 200000 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Hissrenovering, hus 6 hiss 3: Styrsystem byts, Hissmaskineri byts, Topptracks byts, Automatsmörjning byts, Styrskofoder byts | September | 580000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning inre och yttre | April Maj |  | 4 | Vitvaror | Byte kokgrytor | Augusti | 300000 |  |  |  |  | Tak, fasad, fönster | Översyn fasad hus 4 |  | 400000
|  | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Styrsystem byts, Hissmaskineri byts, Topptracks byts, Schaktbelysning byts, Styrskor renoveras Hus 6
45950 | Almåsgymnasiet | 5 | Tekniska installationer | Byte belysning korridorer B Hus driftenheten | Mars, April´, Maj
|  | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Byte undertak Korridor B Hus | Mars, April, Maj | 200000 | [5 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Styrsystem byts, Hissmaskineri byts, Linor byts, Hr byts, Brythjul i maskinrum byts, Slagdörrar ersätts med automatdörrar, Schaktbelysning byts, Styrskofoder byts Hiss 5 | Sep | 450000 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering salar | maj | 429264
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering omklädning mm | September Oktober | 300000 | [5 empty] | Inre samt yttre ytskikt | renovering ytskikt | mars | 500000
[7 empty] | 3 | Tak, fasad, fönster | Byte tak Hus E | Maj | 2500000
45960 | Bäckängsgymnasiet | [5 empty] | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Renovering stolar aula |  | 1700000
|  | 1 | Markanläggning | Omläggning trappor relaining invädiga stuprör | April | 800000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering salar | December | 200000 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering ytskikt | juni | 500000 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering salar | Maj | 400000
|  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering danssal | Februari | 200000 | [5 empty] | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Byte av innerdörrar Hus A | Oktober | 300000
|  | 3 | Tak, fasad, fönster | Renovering tak | April/Maj | 800000 | [5 empty] | Tak, fasad, fönster | Renovering av tak Hus C | Maj | 1200000
45970 | Sven Eriksonsgymnasiet | 3 | Tak, fasad, fönster | Omläggning tak som inte blev antaget vid upphandlin | Maj | 4000000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Renovering salar | Juni | 300000 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Hissen byts ut i sin helhetPlattformsiss lastkaj | Sept | 100000
[12 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Renovering ytskikt | Juni | 450000 | Tak, fasad, fönster | Renovering tak hus 5 | April | 3500000
[16 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Renovering av ytskikt | Maj | 400000
[7 empty] | 4 | Vitvaror | Byte kokgrytor |  | 300000
45703 | Södergården | [10 empty] | Inre samt yttre ytskikt | Tvätt målning fasad | Maj | 850000
45709 | Trandaredsgården | [14 empty] | Inre samt yttre ytskikt | renovering ytskikt | Maj | 100000
45415 | Nornan
TOTALT: | 6300000
114690 Peter Adermalm
45XXX |  | 6 | Reservation lägenheter | Planerat underhåll boendelgh | Löpande under året |  | 6 | Reservation lägenheter | Planerat underhåll boendelgh | Löpande under året | 350000 | Reservation lägenheter | Planerat underhåll boendelgh | Löpande under året | 350000
45165 | Odenslund 4-H Gården
45165 | Odenslund 4-H Gården
45165 | Odenslund 4-H Gården
[7 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Yttre underhåll/fasad | maj | 100000
45370 | Hofsnäs | 5 | Installationer: el, rör, vent, hiss, kyla | Ifiltration pensionat | aug-sept |  | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Ombyggnation 3 toaletter, huvudbyggnad |  | 100000 | Kakling golv, målning vägg, "Hexagonplattor", Svartvita plattor, hexagonläggning
45370 | Hofsnäs | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Ändring entré, huvudbyggnad | sept-okt | [6 empty] | Bygg invändigt | Renovering kök |  | 500000
45392 | Rådjurets förskola
45396 | Mariagården
45396 | Mariagården
45396 | Mariagården | [5 empty] | 3 | Tak, fasad, fönster | Fönsterbyte |  | 200000
45405 | Hemgården
45405 | Hemgården | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Tvätt+målning fasad, runt utsida | juni-aug |  | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Bygga om scen, i stil med hus, räcke som utsidan, Målas i grå kulör | juni-aug | 85000
45430 | Badhusgatan, Psyk, V. | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Reserv
45430 | Badhusgatan, Psyk, V. | 3 | Tak, fasad, fönster | Nya hängrännor och stuprör samt målning | apr-maj
45475 | Metergatan SoL -boende
45476 | Serenadgatan SoL-boende | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Utvändigt underhåll |  | 200000
45477 | Teknikgatan LSS
45479 | Södra Torgskiosken
45505 | Kulbanan 2 | 3 | Tak, fasad, fönster | Fasadtvätt och ommålning viss partier | juni | 250000 | 3 | Tak, fasad, fönster | Fasadmålning |  | 250000
45509 | Sagavallens förskola
45556 | Ridhuset | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Invändigt underhåll |  | 100000
45556 | Ridhuset
45557 | Kransmossen | 3 | Tak, fasad, fönster | Ny gavelpanel, igensättning av inbyggda sopkärl i vägg samt byte till öppningsbart fönster personalrum | feb-mars | 150000 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Målning fasad |  | 250000
45557 | Kransmossen
45558 | Kypegården
45558 | Kypegården
45558 | Kypegården
45559 | Byttorps IP
45559 | Byttorps IP | [5 empty] | 3 | Tak, fasad, fönster | Byte av takpapp befintligt klubbhus | Okt | 300000
45561 | Ramnavallen | 3 | Tak, fasad, fönster | Nytt papptak, rännor och rör, några fönsterpartier och viss förbättringsmålning av fasadpartier | juni | 350000
45564 | Bodavallen
45567 | Brämhult IP
45567 | Brämhult IP
45571 | Sjömarkens dagkoloni | 6 | Inre samt yttre ytskikt | golvbyte | mars |  | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Upprustning | april-maj | 300000
45571 | Sjömarkens dagkoloni | 6 | Inre samt yttre ytskikt | målning | sep
45578 | Mariedals Klubbhus
45590 | Skogsfrugatans LSS
45592 | Gyllingtorpsgatans LSS
45600 | Norra Sjöbogatan 100 | 3 | Tak, fasad, fönster | Nytt tak, avvattningsystem, målning vissa fasadpartier samt fönsterbleck | aug-sept | 100000
45601 | Norra Sjöbogatan 101 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Ytskikt i fem bostadslägenheter | feb
45601 | Hansinggatan 13-15 | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Nya golvmattor inkl bostäder på 13, delvis även 15. Två badrum behöver nytt ytskikt och nya omplacertade brunnar | jan-feb | 400000 | 3 | Fasad | Byta ut ruttna partier | maj | 100000
45602 | Söderängsgatan 14 | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Ny kompletterande inredning i gemensamt kök (skåp), nya trösklar entréer | sep-okt | 100000
45603 | Hambogatan 2
45604 | Brotorpsgatan 3
45605 | Ekgatan 2 | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Utbyte av diskbänk, vissa skåp i gem kök | aug-sept | 90000
45606 | Sollundavägen 4
45606 | Sollundavägen 4
45607 | Fagottgatan 1 o 2, Lss
45608 | Husbondegatan 4
45609 | Vendelsdalsgatan 7
45611 | Trollgårdsgatan LSS | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Utbyte av diskbänk, vissa skåp i gem kök |  | 100000
45612 | Södervärnsgatan
45613 | Krassegången 1 | 1 | Markanläggning | Omläggning av plattsättning entreuppgång | maj-juni | 90000
45614 | Barnhemsgatan 70
45615 | Barnhemsgatan 68,Lss
45616 | Logatan LSS
45617 | Kadriljgatan LSS | [5 empty] | 6 | Inre samt yttre ytskikt | Tvätt+målning fasad, dörrar, fönster | mars-april | 100000 | Tak | Byte papptak | sept | 300000
45702 | Tokarpsbergs förskola | 3 | Tak, fasad, fönster | Takomläggning
45702 | Tokarpsbergs förskola
45712 | Liljebergets förskola | 3 | Tak, fasad, fönster | Fasad - Tvätt och målning
45718 | Östermalmsgården
45860 | Engelbrektskolan | 6 | Inre samt yttre ytskikt | renov skolsalar | Juni-Aug |  | 3 | Tak, fasad, fönster | Fönsterbyte |  | 1750000 | Tak, fasad, fönster | Fönsterbyte |  | 1750000
45860 | Engelbrektskolan
45861 | Bergdalskolan
45974 | Sundholmen | 1 | Markanläggning | Översyn väg, parkering, gångar | juni-aug |  | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Renov. 3 toaletter, annexet |  | 200000 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Översyn bastu, träarbeten samt målning | juni-aug | 50000
45974 | Sundholmen | 2 | Stomkompl./byggn.inventarier/inredning | Renovering 2 toaletter, plan 2 huvudbyggnad | juni-aug
TOTALT | 1630000
2023
|  |  | 1. Markanläggning | 10190000
|  |  | 2. Stomkompl./byggn. Inventarier/inredning | 1380000
|  |  | 3. Tak, fasad, fömster | 12685000
|  |  | 4. Vitvaror | 200000
|  |  | 5. Installationer, el, rör, vent, hiss, kyla | 3000000
|  |  | 6. Inre samt yttre ytskikt | 14887452
42342452
Note on E7: Sara Wingren: Exempel: *Byte 10 fönster södersida *Byte lekutrustning *Byte kokgryta
Note on G7: Sara Wingren: Komponentutbyten som understiger 2 prisbasbelopp (cirka 90 tkr) kan ej bli investering
Note on J7: Sara Wingren: Exempel: *Byte 10 fönster södersida *Byte lekutrustning *Byte kokgryta
Note on L7: Sara Wingren: Komponentutbyten som understiger 2 prisbasbelopp (cirka 90 tkr) kan ej bli investering
Note on N7: Sara Wingren: Exempel: *Byte 10 fönster södersida *Byte lekutrustning *Byte kokgryta
Note on P7: Sara Wingren: Komponentutbyten som understiger 2 prisbasbelopp (cirka 90 tkr) kan ej bli investering
Note on R7: Sara Wingren: Exempel: *Byte 10 fönster södersida *Byte lekutrustning *Byte kokgryta
Note on T7: Sara Wingren: Komponentutbyten som understiger 2 prisbasbelopp (cirka 90 tkr) kan ej bli investering
Note on O155: Mikael Henrysson: Dec
Note on S155: Mikael Henrysson: Dec
Note on G212: Niclas Örn: Extra tillgänglighetspengar 100 000 kr utöver. Verksamhetsanpassning 500 000 kr.
Note on G217: Niclas Örn: Miljöpengar 150 000 kr, godkänt av Irene 21/9-22.
Note on L224: Niclas Örn: Ansök om tillgänglighets pengar, 100 000 kr.
Note on I253: Katja Drugge: + tillgänglighet
Note on B438: Lennart Rosander: Kattjas objek from juli ?
Note on B441: Lennart Rosander: Kattjas objekt from juli ?
Note on G445: Katja Drugge: + tillgänglighet
Note on L445: Katja Drugge: + tillgänglighet
Note on P445: Katja Drugge: + tillgänglighet
Note on T445: Katja Drugge: + tillgänglighet

## Sammanställning
Sammanställning 2023
| 2023 |  | 2023
| Per förvaltare |  | Komponentgrupp | Belopp | Exempel
| 114610 | 3875000 | Markanläggning | 10190000 | Lekutrustning, asfalt
| 114615 | 3770000 | Stomkompl./byggn. Inventarier/inredning | 1380000 | Miljöhus, innerdörrar
| 114620 | 4000000 | Tak, fasad, fönster | 12685000 | Papptak, plåttak, fönster, ytterdörrar
| 114630 | 5025000 | Vitvaror | 200000 | Ugn, diskmaskin
| 114640 | 3900000 | Installationer, el, rör, vent, hiss, kyla | 3000000 | Stambyte, relining
| 114650 | 4540000 | Inre samt yttre ytskikt | 14887452 | Målning, mattbyte, ommålning
| 114660 | 4570000
| 114670 | 4732452 | Totalt | 42342452
| 114680 | 6300000
| 114690 | 1630000
| Totalt underhåll | 42342452
| Boråshallen, golv | 3000000
| Borås Simarena, tak | 5000000
| Orangeriet, fönster etc | 1600000
| Oförutsett planerande underhåll | 7057548
| Brandsäkerhet myndighetskrav | 4000000
| Säkerhetsinvesteringar | 3000000
| Totalt | 66000000